## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Sistema de Gestión de Registro y Almacenamiento (SGRA)
Nombre Participantes: | Sebastian Villarroel ¦ Skarlet Contreras
Fecha: | 2024-08-14
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio
Fase 1: Planificación y Análisis de Requerimientos | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Identificación de Requerimientos | x | x | x |  |  | x | x
Reuniones de Planificación | [5 empty] | x | x | x | x | x
Documentación Técnica | [12 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x
Revisión y Aprobación | [26 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x
Fase 2: Desarrollo e Implementación
Desarrollo del Backend (PHP) | [37 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x
Desarrollo del Frontend (PHP) | [63 empty] | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x
Desarrollo de la Aplicación Móvil (Kotlin) | [90 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x
Integración del SGRA con el ERP | [127 empty] | x | x | x | x | x
Documentación mockup
Prototipos
Propuesta ERS
Fase 3: Pruebas y Validación
Pruebas Funcionales
Pruebas de Integración
Pruebas de Rendimiento y Seguridad
Corrección de Errores y Ajustes
Fase 4: Despliegue y Capacitación
Implementación en Producción
Capacitación del Personal
Documentación Final
Fase 5: Soporte Técnico Post-Implementación
Monitoreo y Resolución de Problemas
Ajustes y Mejoras
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
| JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
| APC | [6 empty] | Analista Programador
| DBA | [6 empty] | Administrador BD
| QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
| DG | [6 empty] | Diseñador